Periver
                                      
SOFTWARE CONSTRUCTION PLAN


[image: image1.jpg]riguasao Auto Lda



Periver

PLAtaForma
Software Construction Plan
Periver_SoftwareConstructionPlanForStage1_2008-05-08_v0.3r.doc

Versão 0.3r
8 de Maio de 2008

Tabela de Revisões

	Versão
	Autores
	Descrição da Versão
	Aprovadores
	Data

	v0.1r
	Dinis Monteiro
Hugo Vieira

Ricardo Nobre

Vasco Gomes
	Versão inicial
	
	27-04-2008

	v0.2r
	Dinis Monteiro

Hugo Vieira
	Correcção de algumas dependências e divisão de tarefas
	
	06-05-2008

	v0.3r
	Dinis Monteiro
	Alterações após revisão
	
	08-05-2008


Índice
2Tabela de Revisões


3Índice


41.
Introdução


41.1.
Objectivos do documento


41.2.
Artefactos a desenvolver


41.3.
Referências


52.
Plano de desenvolvimento


52.1.
Autores


52.2.
Atribuição do trabalho


52.3.
Planeamento


62.3.1.
Interface com o utilizador


62.3.2.
Artefactos da Base de Dados


72.3.3.
Módulo de Configuração


72.3.4.
Módulo de Monitorização


72.3.5.
Módulo de Autenticação e Autorização


82.3.6.
Módulo de Gestão de Utilizadores


102.3.7.
Módulo de Gestão de Processos


112.3.8.
Módulo de Edição de Processos


142.3.9.
Módulo de Exportação


152.3.10.
Integração de Módulos




1. Introdução
1.1. Objectivos do documento

Este documento tem como objectivo planear a fase 5 (coding and debugging) do projecto, que corresponde à codificação e ao debugging. Será feita a divisão do trabalho pelos diversos elementos tendo por base o tempo que cada tarefa demora a realizar e também a dependência que cada tarefa tem de outras. Assim, as tarefas das quais existe mais dependência serão executadas por mais pessoas para não atrasar o processo.

1.2.  Artefactos a desenvolver
· Layout da página web;

· Artefactos da base de dados
· Módulo de autenticação e autorização;
· Módulo de gestão de utilizadores;
· Módulo de gestão de processos;
· Módulo de edição de processo;
· Módulo de exportação;
· Módulo de Monitorização;
· Módulo de Configurações;
1.3. Referências 

· Periver_SystemArchitecture_2008-04-29_v1.0.doc

· Periver_SoftwareDesignAndArchitectureDoc_2008-04-28_v1.0.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-06_v0.3r.doc
2. Plano de desenvolvimento
2.1. Autores
Para desenvolver os artefactos necessários para esta fase, serão necessários 6 elementos. Para simplificar a atribuição do trabalho, nas tabelas que contém os artefactos a desenvolver, serão designados autores em vez de nomes concretos.
2.2. Atribuição do trabalho

· Autor 1 – André Ligeiro
· Autor 2 – António Rocha
· Autor 3 – Ricardo Quintas
· Autor 4 – Dinis Monteiro
· Autor 5 – Hugo Gomes

· Autor 6 – Ricardo Nobre

2.3. Planeamento 

Para que seja possível começar o desenvolvimento dos módulos é necessário que a base de dados esteja pronta. Todas as outras dependências estão referidas no Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-06_v0.3r.doc. 
2.3.1. Interface com o utilizador

	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Desenvolver o layout da página web
	Autor 1


	3
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.2. Artefactos da Base de Dados
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Gerar o ficheiro com os comandos sql para construir a base de dados a partir do diagrama ER.
	Autor 2
	0.5
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Definir interface com a base de dados

Db_interface.cs
	Autor 2
	6
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.3. Módulo de Configuração

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Settings.xml
	Autor 3
	2
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx
	Autor 3
	1
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs 
	Autor 3
	2
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	GereFicheiro.cs
	Autor 3
	3
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.4. Módulo de Monitorização 
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs
	Autor 4
	2
	Default.aspx
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.5. Módulo de Autenticação e Autorização

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Login.aspx
	Autor 5
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Login.aspx.cs
	Autor 5
	1
	Login.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx
	Autor 5
	0,5
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx.cs
	Autor 5
	0,5
	Logout.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-11


2.3.6. Módulo de Gestão de Utilizadores
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Update.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Insert.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Detail.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.3.7. Módulo de Gestão de Processos

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Insert.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 1
	2
	Insert.aspx
GereFicheiro.cs
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	
	2008-05-15

	Default.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 1
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.3.8. Módulo de Edição de Processos
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 2
	3
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 2
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx
	Autor 2
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx.cs
	Autor 2
	2
	Edit.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	InsertSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	DetailSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DetailSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DeleteSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx
	Autor 4
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx.cs
	Autor 4
	2
	UpdateSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	InsertAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	UpdateAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteDelete.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DeleteAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DetailAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx
	Autor 3
	3
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx.cs
	Autor 3
	3
	DetailAttachments.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx.cs
	Autor 1
	2
	PreviewReport.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.3.9. Módulo de Exportação
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Export.aspx
	Autor 6

	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	Export.aspx.cs
	Autor 6
	5
	Export.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

GereFicheiro.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.3.10.  Integração de Módulos

O responsável é o elemento que procederá à integração do módulo correspondente e será o autor/autores do mesmo. A integração deverá decorrer segundo o documento Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-05-01_v1.0.doc. 
	Módulo
	Data de Realização

	Artefactos da base de dados
	2008-05-09

	Layout da página web
	2008-05-09

	Módulo de Monitorização
	2008-05-09

	Módulo de Configurações
	2008-05-09

	Módulo de autenticação e autorização
	2008-05-12

	Módulo de gestão de utilizadores
	2008-05-16

	Módulo de gestão de processos
	2008-05-16

	Módulo de edição de processo
	2008-05-16

	Módulo de exportação
	2008-05-16


Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-05-08_v0.3r.doc

3

